Приложение

к постановлению Администрации
Осташковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Осташковского городского округа

**«Молодежь Селигера**

**на 2018 – 2023 годы»**

г. Осташков

2021 г.

**Паспорт
муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Осташковского городского округа Тверской области «Молодежь Селигера на 2018-2023 годы» (далее - муниципальная программа) |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Осташковского городского округа Тверской области |
| Администратор муниципальной программы | Отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2023 годы |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан Осташковского городского округа |
| Подпрограммы | [**Подпрограмма 1**](#sub_310) «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» (далее - подпрограмма 1).[**Подпрограмма**](#sub_330) **2** «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде» (далее - подпрограмма 2).**Подпрограмма 3** «Обеспечение жильем молодых семей» (далее подпрограмма 3) |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Увеличение доли молодых граждан Осташковского городского округа Тверской области, систематически участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики (до 4400 человек); |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования программы на 2018 -2023 годы 2749656,40рублей осуществляется за счет бюджета Осташковского городского округа, в том числе: |
| Подпрог-рамма | 2018год | 2019год  | 2020год | 2021 год | 2022 год  | 2023год |
| **Подпрог-рамма 1** | 359560,0 | 329560,0 | 415597,00 | 435084,40 | 359560,0 | 359560,0 |
| **Подпрог-рамма 2** | 81585,00 | 81585,0 | 21585,00 | 81585,0 | 81585,0 | 81585,0 |
| **Подпрограмма 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **441145,0** | **411145,0** | **437182,00** | **516669,40** | **441145,0** | **441145,0** |

# Раздел IОбщая характеристика сферы реализации муниципальной программы

**Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной молодежной политики**

1. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

2. Государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

3. Эффективная государственная молодежная политика - один из главных инструментов развития Осташковского городского округа, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития региона невозможно без активного участия молодежи.

Основой в развитии молодежной политики в Тверской области являются следующие сформированные направления:

а) определены нормативно-правовые основы государственной молодежной политики в Тверской области. Принят закон Тверской области от 06.07.2015 № 57-ЗО «О государственной молодежной политике в Тверской области»;

б) созданы условия по институциональному обеспечению молодежной политики. В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 83-пп «Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи Тверской области» областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим реализацию на территории Тверской области государственной молодежной политики и межотраслевую координацию по данному вопросу, является Комитет. В Осташковском городском округе органом по делам молодежи является Отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа.

**4. Основными проблемами в сфере государственной молодежной политики являются:**

 а) несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям тверского региона;

б) отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;

в) снижение численности молодежи вследствие демографических проблем;

г) ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;

д) деструктивное информационное воздействие на молодежь;

е) наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов;

ж) несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей;

з) недостаточная обеспеченность жильем молодых семей.

5. В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, и Стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп, определены следующие основные направления решения вышеназванных проблем:

а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи;

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, научно-методической и материально-технической базы государственной молодежной политики;

д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей.

6. С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Осташковского городского округа на среднесрочную перспективу государственная молодежная политика в округе будет реализована по следующим приоритетным направлениям:

а) государственная поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, в том числе в рамках проведения конкурсов социальных проектов;

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;

г) укрепление информационной и научно-методической базы государственной молодежной политики;

д) развитие системы обучения, подготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью;

е) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

 ж) развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;

з) содействие в обеспечении жильем молодых семей.

7. Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики в Тверской области обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность Осташковского городского округа.

**Раздел II
Цель муниципальной программы**

8. Цель муниципальной программы - создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан Осташковского городского округа.

9. Показателем, характеризующим достижение цели муниципальной программы, является количество молодых граждан Осташковского городского округа, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики.

10. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в [**приложении 1**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202014-17%20%D0%B3.%D0%B3.%29%20%28%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%292018.rtf#sub_1100) к настоящей муниципальной программе.

**Раздел III
Подпрограммы**

11. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

* **подпрограмма 1** «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»;
* **подпрограмма 2** «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде».
* **Подпрограмма 3** «Обеспечение жильем молодых семей»

**Подраздел I**

12. Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»Задача 2 «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества, развитие молодежного самоуправления». |

**Показатели задач подпрограммы 1**

13. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности».

14. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: «Количество молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединениях и вовлеченных в добровольческую деятельность.

**Мероприятия подпрограммы 1**

**15. Решение задачи 1** «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1**."Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи».

**Показатель 1 мероприятия 1 задачи 1 «** Количество проведенных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи»

**Мероприятие 2 задачи 1**. «Ремонт воинских захоронений»

**Показатель 1 мероприятия 2 задачи 1** "Количество отремонтированных воинских захоронений"

**Мероприятие 3**. **задачи 1** Подготовка и проверка проектно-сметной документации на работы по обустройству воинских захоронений

**Показатель1** "Количество проектно-сметной документации"

**Мероприятие 4** **задачи 1** «"Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"

**Показатель 1** "Количество захоронений"

**Административное мероприятие 5** «Участие в семинарах-практикумах для руководителей детских и молодежных общественных объединений, и учреждений отрасли молодежной политики по совершенствованию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи».

**Показатель 1 Административного мероприятия 5 задачи 1 «**Количество семинаров-практикумов, в которых приняли участие»

**Административное мероприятие 6** Мероприятия по информированию Молодежи в части безопасного поведения, действий в чрезвычайных ситуациях.

**Показатель 1** **Административное мероприятие 6** Количество публикаций в части безопасного поведения, действий в чрезвычайных ситуациях.

**16. Решение задачи 2** «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества, развитие молодежного самоуправления» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1 задачи 2** «Проведение мероприятий в сфере развития добровольчества»

**Показатель 1 Мероприятия 1 задачи 2** «Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность»

**Административное мероприятие 2 Задачи 2** «Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов, круглых столов и др.) среди молодежи по волонтерскому движению, по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией».

**Показатель 1 Административного мероприятия 2 Задачи 2** «Количество проведенных просветительских мероприятий».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы**

|  |
| --- |
| Объем бюджетных ассигнований, выделенный нареализацию **подпрограммы 1**«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» |
| Задачи | Годы реализации муниципальной программы | Итого,рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи». | 258740,0 | 228740,0 | **365597,00** | 452637,00 | 258740,00 | 258740,00 | **1629297,00** |
| Задача 2 «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, общественно -политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества, развитие молодежного самоуправления». | 100820,0 | 100820,0 | 50000,0 | 100820,0 | 100820,0 | 100820,0 | 554100,0 |

**Подпрограмма 2 «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде»**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

17. Реализация подпрограммы 2 «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде» связана с решением следующих задач:

* **задача 1** «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»;
* **задача 2** «Деятельность по профилактике употребления наркотических средств в молодежной среде».

**Показатели задач подпрограммы 2**

18. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: «Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, районных и областных слетах, направленных на формирование здорового образа жизни»

19. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: «Количество молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде».

**Мероприятия подпрограммы 2**

**20. Решение Задачи 1** «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.** «Проведение районных и областных слетов среди школьников и студентов»

**Показатель 1.** Количество молодежи, принимающее участие в мероприятиях.

**Административное мероприятие 2.** "Проведение бесед, встреч и др. мероприятий направленных на здоровый образ жизни"

**Показатель 1**  «Количество проведенных мероприятий».

**21. Решение Задачи 2**  «Деятельность по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1** «Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде»

**Показатель 1** «Количество участников мероприятий»

**Административное мероприятие 2** «Проведение бесед, встреч, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде»

**Показатель 1 «**Количество проведенных мероприятий»

22. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде» по годам реализации муниципальной программы приведены в [**приложении 1**](#sub_1100) к настоящей муниципальной программе.

**Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы**

|  |
| --- |
| Объем бюджетных ассигнований, выделенный нареализацию **подпрограммы 2****«Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде»** |
| Задачи | Годы реализации муниципальной программы | Итого,рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» | 60000,0 | 60000,0 | 0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 300000,00 |
| Задача 2 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде». | 21585,0 | 21585,0 | 21585,0 | 21585,0 | 21585,0 | 21585,0 | 129510,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

23. Реализация подпрограммы 3 «**Обеспечение жильем молодых семей»**» связана с решением следующих задач:

* **задача 1** «содействие в обеспечении жильем молодых семей»;

**Показатели задач подпрограммы 3**

24. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: «Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия в рамках реализации муниципальной программы»

25. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: «Количество молодых семей получивших субсидию».

**Мероприятия подпрограммы 3**

**26. Решение Задачи 1** «содействие в обеспечении жильем молодых семей» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

**Мероприятие 1.** «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета»

**Показатель 1.** Количество молодых семей получивших субсидию

27. Значения показателей задач подпрограммы 3 «**Обеспечение жильем молодых семей**» по годам реализации муниципальной программы приведены в [**приложении 1**](#sub_1100) к настоящей муниципальной программе.

**Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы**

|  |
| --- |
| Объем бюджетных ассигнований, выделенный нареализацию **подпрограммы 3****«Обеспечение жильем молодых семей»** |
| Задачи | Годы реализации муниципальной программы | Итого,рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1 «содействие в обеспечении жильем молодых семей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы**

 28. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан», составляет **2258921,40** рублей.

29. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде» - 429510,00рублей.

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «обеспечение жильем молодых семей» - 0 рублей

**Раздел IV**

**Сроки реализации Программы**

31. Сроки реализации программы: 2018-2023 годы

**Раздел V**

**Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы**

32. В реализации муниципальной программы принимают участие Администрация Осташковского городского округа и отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа (далее - Отдел).

33. Отдел:

а) самостоятельно определяет формы и методы реализации муниципальной программы, составляет планы мероприятий, обеспечивающие реализацию муниципальной программы;

б) осуществляет реализацию муниципальной программы в соответствии с ежегодными планами мероприятий;

в) обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций по реализации муниципальной программы;

г) осуществляет анализ реализации муниципальной программы;

д) обеспечивает своевременное и полное выполнение муниципальной программы.

34. Контроль и управление реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Осташковского городского округа.

**Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы**

35. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом спорта и молодёжной политики посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

36. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчёты о проведении мероприятий программы.

37. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом спорта и молодежной политики в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

**Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы
с исполнительными органами государственной власти
Тверской области, учреждениями, предприятиями, средствами массовой информации, общественными объединениями,
при реализации муниципальной программы**

38. При реализации муниципальной программы Отдел осуществляет взаимодействие с Комитетом по делам молодёжи Тверской области, ГУ Тверской области «Областной молодёжный центр», образовательными учреждениями Осташковского городского округа, со средствами массовой информации городского округа и области, с общественными организациями и объединениями.

**Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры по управлению рисками**

39. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внутренние и внешние риски.

40. К числу внутренних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:

а) применение устаревших методик и подходов, как на уровне планирования молодежных мероприятий, так и на уровне их реализации;

б) низкая информированность молодежной аудитории о реализации программы в виду невысокого уровня доверия к официальным и печатным средствам массовой информации в молодежной среде, что может привести к сокращению базы участников мероприятий муниципальной программы;

в) слабое участие в реализации муниципальной программы отдельных молодежных общественных организаций по причине пассивного, потребительского отношения к сотрудничеству с органами власти, что снижает эффективность взаимодействия с институтами гражданского общества.

41. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

а) осуществление постоянного мониторинга положения дел в молодежной среде;

б) активное привлечение молодежи к обсуждению и планированию мер молодежной политики, реализуемых в рамках муниципальной программы, а также к оценке ее результативности и эффективности;

в) обмен опытом с органами местного самоуправления Тверской области, реализующих государственную молодежную политику, оперативное внедрение новых методов работы в молодежной среде;

г) обеспечение широкого информационного сопровождения муниципальной программы в средствах массовой информации и сети Интернет;

42. К числу внешних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:

а) изменение законодательства в части перераспределения полномочий между субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями;

б) отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики на федеральном уровне;

в) невозвращение молодёжи после завершения обучения в образовательных учреждений на территорию Осташковского городского округа;

43. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних рисков планируется:

а) осуществление постоянного мониторинга законодательства в сфере государственной молодежной политики;

б) оперативное реагирование на изменения законодательства в части принятия соответствующих муниципальных правовых актов;

в) получение нового опыта реализации муниципальной молодежной политики от других муниципальных образований Тверской области

Приложение 2

 к муниципальной программе

"Молодежь Селигера на 2018- 2023 годы»

Характеристика

основных показателей муниципальной программы

Осташковского городского округа Тверской области

**«Молодежь Селигера на 2018 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета показателя | Соответствие показателя муниципальной программы, показателям, указанным в п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Осташковского городского округа  |
| Количество молодых граждан Осташковского городского округа, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество отремонтированных воинских захоронений | шт | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество воинских захоронений | шт | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| "Количество проектно-сметной документации" | шт | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество семинаров-практикумов, в которых приняли участие руководители детских и молодежных общественных объединений и учреждений отрасли молодежной политики по совершенствованию патриотического воспитания молодежи | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество публикаций в части безопасного поведения, действий в чрезвычайных ситуациях. | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений, вовлеченных в добровольческую деятельность | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество проведенных просветительских мероприятий среди молодежи по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, районных и областных слетов, направленных на формирование здорового образа жизни | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодежи, принимающей участие в районных и областных слетах среди школьников и студентов | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество проведенных мероприятий направленных на здоровый образ жизни | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество участников мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество проведенных мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия в рамках реализации муниципальной программы | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |
| Количество молодых семей получивших субсидию | шт. | Абсолютный показатель | Администрация Осташковского городского округа; отдел спорта и молодежной политики администрации Осташковского городского округа | нет |

Администратор

муниципальной программы

Руководитель отдела спорта и молодежной политики А.А. Соловьев занимаемая должность подпись расшифровка подписи