Приложение 2

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

от «16» июня 2022г. № 800

График

проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Осташковского городского округа

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г. | До 20.06.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
|  | Проведение заседания комиссии по подготовке к ОЗП 2022-2023г.г. | Ежемесячно до 01.11.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
|  | Осуществление контроля за ходом выполнения графиков проведения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса. | Ежемесячно до 01.11.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С., И.о. руководителя МКУ «Управление сельскими территориями» Осминина Т.А. |
|  | Определение перечня мероприятий и объемов работ, необходимых для подготовки зданий и их инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимнем периоде (отдельно по каждому зданию). | До 20.06.2022 | Организации, обслуживающие жилищный фонд |
|  | Сбор сведений по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения по форме 1-ЖКХ. | Ежемесячно с 01.07.2022 до 01.11.2022 | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Каухов Ю.А. |
|  | Разработка плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. | До 15.07.2022 | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Каухов Ю.А. |
|  | Представление сведений в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о запасах топлива для отопительных котельных | Еженедельно | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Каухов Ю.А. |
|  | Представление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений об утверждении планов подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в ОЗП 2022-2023г.г. | До 30.06.2022 | Руководители управляющих компаний, отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Представление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области сведений о ходе подготовки многоквартирных домов и количестве оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С июля по сентябрь 2022г. (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Руководители управляющих компаний, отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Проведение мероприятий по созданию нормативных запасов топлива для котельных. | До 30.08.2022 | Руководители теплоснабжающих организаций |
|  | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период. | До 30.09.2022 | АО «Осташковское ДРСУ», ООО «Осташков ЖКХ» |
|  | Создание необходимых запасов песчано-соляной смеси. | До 30.10.2022 | АО «Осташковское ДРСУ» |
|  | Содержание автодорог в осенне-зимний период 2022-2023 годов | с 01.11.2022 | АО «Осташковское ДРСУ», ООО «Осташков ЖКХ» |
|  | Представление в Министерство транспорта Тверской области отчета о заключенных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения | До 30.08.2022 | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Представление в Министерство транспорта Тверской области информации о количестве задействованной техники, запасах песчано-соляной смеси и готовности автодорог | До 15.09.2022 | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» показателей надежности систем теплоснабжения исходя из надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей | До 30.08.2022 | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Осуществление контроля по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению, между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями | до 01.08.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С., И.о. руководителя МКУ «Управление сельскими территориями» Осминина Т.А. |
|  | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о задолженности за потребленные энергетические ресурсы | С 30.06.2022 года по 30.06.2023 года | Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства |
|  | Создание резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах ЖКХ и социальной сферы. | До 01.09.2022 | Руководители предприятий и организаций ЖКХ |
|  | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реестра актов проведения пробных топок. | До 15.09.2022 | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Проведение проверок готовности аварийных бригад, диспетчерских служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса | До 30.08.2022 | Руководители предприятий и организаций ЖКХ, Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
|  | Проверка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности. | До 01.10.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
|  | Заслушивание руководителей предприятий и организаций о проводимой работе по подготовке объектов к прохождению осенне-зимнего периода | Ежемесячно | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
|  | Проведение мониторинга включения централизованного отопления | С начала отопительного сезона до полного подключения потребителей | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности |
|  | Получение в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022г.г. | До 01.11.2022 | Зам. главы администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |