Приложение 3

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

от 11 декабря 2023 г. № 1218

**План-график**

**по подготовке документов для участия во**

 **Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| 1 | Прием предложений от жителей Осташковского городского округа по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе (ответственный - Общественная комиссия) | 12.12.2023 - 09.01.2024 |
| 2 | Рассмотрение предложений и определение общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе (ответственный – Общественная комиссия). | 09.01.2024 - 11.01.2024 |
| 3 | Принятие решения общественной комиссией о подведении итогов приема предложений от населения для реализации проекта создания комфортной городской среды. Опубликование протокола заседания общественной комиссии в газете «Селигер» и размещение на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ | до 11.01.2024 |
| 4 | Принятие решения о начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализован проект. Оформляется муниципальным НПА и опубликовывается в газете «Селигер», размещается на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ | 15.01.2024 - 31.01.2024 |
| 5 | Подведение общественной комиссией на очном заседании итогов приема предложений от населения о мероприятиях, Опубликование протокола заседания общественной комиссии в газете «Селигер» и размещение на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ | до 02.02.2024 |
| 6 | Подготовка презентационных материалов по проекту в сфере создания комфортной городской среды:- слайды;- видеоролик;- пояснительная записка, включающая описание особенностей города (в том числе географические, исторические, культурные, климатические, экономические, производственный и деловой потенциал, внешние и внутренние транспортные связи, социальные и иные параметры, определяющие особенность поселения), определение проблем и перспектив развития поселения (ответственный – члены рабочей группы). | 03.02.2024 -11.02.2024 |
| 7 | Сбор информации о наличии документов территориального планирования и градостроительного зонирования (ответственный – Орлов Александр Александрович) | 03.02.2024 -11.02.2024 |
| 8 | Разработка технико-экономического обоснования затрат на реализацию проекта в сфере создания комфортной городской среды (ведомости объемов работ, технические задания и т.д.) (Ответственный – члены рабочей группы). | 12.02.2024 -15.05.2024 |
| 9 | Разработка плана-графика реализации проекта в сфере создания комфортной городской среды (ответственный – члены рабочей группы) | 12.02.2024 -15.05.2024 |
| 10 | Художественное оформление конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе (ответственный – члены рабочей группы) | 12.02.2024 -15.05.2024 |
| 11 | Отдел строительства и архитектуры Администрации Осташковского городского округа, с учетом решения комиссии, формирует проект для направления на Всероссийский конкурс, представляет соответствующую конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктами 17-18 Правил предоставления и распределения средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, на рассмотрение в межведомственную комиссию Тверской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Копия конкурсной заявки, представленной в межведомственную комиссию, одновременно направляется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | до 20.05.2024 |