## Раздел I
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано: | [5 empty] | Приложение к постановлению
| Фонд капитального ремонта МКД Тверской области_________________________ | [5 empty] | ГУ "ГЖИ" Тверской области"_________________________ | [8 empty] | от ____________ 2023 г. № ____________
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
|  | муниципального образования |  |  |  |  | Осташковский городской округ_____________________________________
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Плановая дата завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28307.9 | 28307.9 | 23259.9 | 880 | 61066312.7 | 0 | 0 | 61066312.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 28307.9 | 28307.9 | 23259.9 | 880 | 61066312.7 |  |  | 61066312.7
1 | пер. Л. Толстого, д.1Б | 1994 | 0 | кирпич | 5 | 2 | 2030.3 | 2030.3 | 1595.9 | 50 | 2997228.03 | 0 | 0 | 2997228.03 | 0 | 0 | 2023 | 2023
2 | т/б Сокол, д.20 | 1983 | 0 | панели | 3 | 3 | 1609.6 | 1609.6 | 1070 | 41 | 3233418.31 | 0 | 0 | 3233418.31 | 0 | 0 | 2023 | 2023
3 | ул. Володарского, д.177 | 1983 | 0 | кирпич | 5 | 7 | 5209.7 | 5209.7 | 4729.3 | 125 | 11676822.52 | 0 | 0 | 11676822.52 | 0 | 0 | 2023 | 2023
4 | нп Микрорайон, д.18 | 1981 | 0 | панели | 5 | 5 | 4943.3 | 4943.3 | 3748.9 | 108 | 11092981.39 | 0 | 0 | 11092981.39 | 0 | 0 | 2023 | 2023
5 | пр-т Гвардейский, д.1 | 1985 | 0 | панели | 5 | 5 | 3613.3 | 3613.3 | 3258.8 | 141 | 10084528.54 | 0 | 0 | 10084528.54 | 0 | 0 | 2023 | 2023
6 | ул. Володарского, д.179 | 1984 | 2022 | кирпич | 4 | 3 | 3248.7 | 3248.7 | 2298.7 | 67 | 10436668.7 | 0 | 0 | 10436668.7 | 0 | 0 | 2023 | 2023
7 | ул. Кузнечная, д.51 | 1974 | 0 | кирпич | 5 | 2 | 1953.6 | 1953.6 | 1797.6 | 78 | 3426085.88 | 0 | 0 | 3426085.88 | 0 | 0 | 2023 | 2023
8 | ул. Шевчука, д.5 | 1981 | 2022 | кирпич | 5 | 1 | 3240.4 | 3240.4 | 2485.4 | 180 | 3390527.73 | 0 | 0 | 3390527.73 | 0 | 0 | 2023 | 2023
9 | ул. Рябочкина, д.38А | 1982 | 0 | панели | 5 | 3 | 2459 | 2459 | 2275.3 | 90 | 4728051.6 | 0 | 0 | 4728051.6 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15645.9 | 15645.9 | 13814.3 | 500 | 32177893.1 | 0 | 0 | 32177893.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 15645.9 | 15645.9 | 13814.3 | 500 | 32177893.1 |  |  | 32177893.1
1 | пер. Восточный, д.1 | 1973 | 0 | кирпич | 2 | 3 | 1309.3 | 1309.3 | 544.3 | 23 | 10116799.56 | 0 | 0 | 10116799.56 | 0 | 0 | 2024 | 2024
2 | пер. Адрианова, д.10 | 1988 | 0 | кирпич | 4 | 6 | 5116.1 | 5116.1 | 4705.6 | 243 | 10157498.49 | 0 | 0 | 10157498.49 | 0 | 0 | 2024 | 2024
3 | ул. Тимофеевская, д.56 | 1973 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5687.6 | 5687.6 | 5306.5 | 147 | 4372497.2 | 0 | 0 | 4372497.2 | 0 | 0 | 2024 | 2024
4 | ул.Рудинская, д.2 | 1977 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3532.9 | 3532.9 | 3257.9 | 87 | 7531097.85 | 0 | 0 | 7531097.85 | 0 | 0 | 2024 | 2024
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13807.21 | 13807.21 | 11750.11 | 451 | 29816233.87 | 0 | 0 | 29816233.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [6 empty] | 13807.21 | 13807.21 | 11750.11 | 451 | 29816233.87 |  |  | 29816233.87
1 | ул. Володарского, д.179А | 1988 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3075.4 | 3075.4 | 2779.2 | 102 | 6281589.06 | 0 | 0 | 6281589.06 | 0 | 0 | 2025 | 2025
2 | ул. Островского, д.20 | 1983 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 3063.9 | 3063.9 | 2786.3 | 123 | 7201525.93 | 0 | 0 | 7201525.93 | 0 | 0 | 2025 | 2025
3 | д. Хитино, д.19 | 1974 | 0 | панели | 2 | 2 | 388.61 | 388.61 | 340.61 | 19 | 2787687.46 | 0 | 0 | 2787687.46 | 0 | 0 | 2025 | 2025
4 | д.Жданово, Микрорайон, д.2 | 1983 | 0 | панели | 3 | 3 | 1383 | 1383 | 1349.4 | 34 | 3929477.77 | 0 | 0 | 3929477.77 | 0 | 0 | 2025 | 2025
5 | Микрорайон, д.1 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5896.3 | 5896.3 | 4494.6 | 173 | 9615953.65 | 0 | 0 | 9615953.65 | 0 | 0 | 2025 | 2025
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192.7 | 8192.7 | 5971.1 | 279 | 13252609.1 | 0 | 0 | 13252609.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ул. Загородная, д.12а | 1968 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 452.6 | 452.6 | 250.7 | 12 | 1399901.99 | 0 | 0 | 1399901.99 | 0 | 0 | 2023 | 2023
2 | ул.1-я Железнодорожная, д.1а | 1963 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 523.8 | 523.8 | 460.5 | 19 | 1901987.8 | 0 | 0 | 1901987.8 | 0 | 0 | 2023 | 2023
3 | ул. Печатникова, д.8 | 1957 | 2016 | кирпич | 3 | 2 | 1414 | 1414 | 1243 | 51 | 2521397.57 | 0 | 0 | 2521397.57 | 0 | 0 | 2023 | 2023
4 | ул. Печатникова, д.6 | 1957 | 2016 | кирпич | 3 | 2 | 958 | 958 | 105 | 29 | 1046699.87 | 0 | 0 | 1046699.87 | 0 | 0 | 2023 | 2023
5 | ул. Рабочая, д. 29 | 1937 | 0 | кирпич | 4 | 5 | 2238.6 | 2238.6 | 1525.7 | 77 | 3984399.97 | 0 | 0 | 3984399.97 | 0 | 0 | 2023 | 2023
6 | ул. Адрианова, д.12 | 1994 | 0 | кирпич | 4 | 3 | 2605.7 | 2605.7 | 2386.2 | 91 | 2398221.9 | 0 | 0 | 2398221.9 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.2 | 3210.2 | 2877.1 | 128 | 3261966.87 | 0 | 0 | 3261966.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ул.Тимофеевская, д.66 | 1959 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 306.6 | 306.6 | 273.6 | 22 | 460270.38 | 0 | 0 | 460270.38 | 0 | 0 | 2023 | 2023
2 | ул. Шевчука, д.3 | 1981 | 0 | кирпич | 5 | 4 | 2903.6 | 2903.6 | 2603.5 | 106 | 2801696.49 | 0 | 0 | 2801696.49 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2020 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.8 | 2377.8 | 1648.6 | 51 | 5679007.84 | 0 | 0 | 5679007.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ул. Володарского, д.43 | 1937 | 0 | кирпич | 4 | 3 | 1985.8 | 1985.8 | 1327.8 | 42 | 4007708.24 | 0 | 0 | 4007708.24 | 0 | 0 | 2023 | 2023
2 | ул. Рабочий городок, д.48 | 1917 | 0 | кирпич | 2 | 1 | 392 | 392 | 320.8 | 9 | 1671299.6 | 0 | 0 | 1671299.6 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8481.3 | 7509.3 | 6942 | 284 | 15689388.73 | 0 | 0 | 15689388.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ул. Володарского, д.177 | 1983 | 0 | кирпич | 5 | 7 | 5053.5 | 4573.4 | 4190.6 | 182 | 11397253.15 | 0 | 0 | 11397253.15 | 0 | 0 | 2023 | 2023
2 | ул.Загородная, д.16 | 1979 | 0 | панели | 5 | 4 | 3427.8 | 2935.9 | 2751.4 | 102 | 4292135.58 | 0 | 0 | 4292135.58 | 0 | 0 | 2023 | 2023
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел II
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета 2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения 3 | разработка проектной документации 4 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме | 0
|  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | ремонт фасада |  | утепление фасада
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого |  | 61066312.7 | 3144257.33 | 3144257.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900.2 | 43807911.16 |  |  | 2451.7 | 9678603.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435541.14 | 0
1 | пер. Л. Толстого, д.1Б | 2997228.03 | 0 | [10 empty] | 564.7 | 2779524.89 | [9 empty] | 217703.14
2 | т/б Сокол, д.20 | 3233418.31 | 0 | [10 empty] | 609.2 | 2998559.52 | [9 empty] | 234858.78
3 | ул. Володарского, д.177 | 11676822.52 | 0 | [10 empty] | 2200 | 10828678.52 | [9 empty] | 848144
4 | нп Микрорайон, д.18 | 11092981.39 | 0 | [10 empty] | 2090 | 10287244.59 | [9 empty] | 805736.8
5 | пр-т Гвардейский, д.1 | 10084528.54 | 0 | [10 empty] | 1900 | 9352040.54 | [9 empty] | 732488
6 | ул. Володарского, д.179 | 10436668.7 | 0 | [14 empty] | 2451.7 | 9678603.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758065.64
7 | ул. Кузнечная, д.51 | 3426085.88 | 0 | [10 empty] | 645.5 | 3177232.72 | [9 empty] | 248853.16
8 | ул. Шевчука, д.5 | 3390527.73 | 3144257.33 | 3144257.33 | [20 empty] | 246270.4
9 | ул. Рябочкина, д.38А | 4728051.6 | 0 | [10 empty] | 890.8 | 4384630.38 | [9 empty] | 343421.22
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого |  | 32177893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054901.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220.8 | 25785755.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337235.74 | 0
1 | пер. Восточный, д.1 | 10116799.56 | 0 | [10 empty] | 1050 | 9381967.56 | [9 empty] | 734832
2 | пер. Адрианова, д.10 | 10157498.49 | 0 | [10 empty] | 1820.8 | 9419710.33 | [9 empty] | 737788.16
3 | ул. Тимофеевская, д.56 | 4372497.2 | 0 | [5 empty] | 4054901.62 | [15 empty] | 317595.58
4 | ул. Рудинская, д.2 | 7531097.85 | 0 | [10 empty] | 1350 | 6984077.85 | [9 empty] | 547020
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого |  | 29816233.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.93 | 27650536.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165697.02 | 0
1 | ул. Володарского, д.179А | 6281589.06 | 0 | [10 empty] | 1081.6 | 5825326.92 | [9 empty] | 456262.14
2 | ул. Островского, д.20 | 7201525.93 | 0 | [10 empty] | 1240 | 6678444.33 | [9 empty] | 523081.6
3 | д.Жданово, Микрорайон, д.2 | 3929477.77 | 0 | [10 empty] | 676.6 | 3644060.83 | [9 empty] | 285416.94
4 | д. Хитино, д.19 | 2787687.46 | 0 | [10 empty] | 480 | 2585204.26 | [9 empty] | 202483.2
5 | Микрорайон, д.1 | 9615953.65 | 0 | [10 empty] | 1655.73 | 8917500.51 | [9 empty] | 698453.14
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| ИТОГО | 13252609.1 | 7003923.05 | 0 | 3694993.76 | 0 | 2403378.52 | 0 | 905550.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.75 | 5386329.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865356.44 | 0
1 | ул. Загородная, д.12а | 1399901.99 | 0 | [10 empty] | 339.78 | 1331462.71 | [9 empty] | 68439.28
2 | ул.1-я Железнодорожная, д.1а | 1901987.8 | 0 | [10 empty] | 457.35 | 1796696.6 | [9 empty] | 105291.2
3 | УЛ. Печатникова, д.8 | 2521397.57 | 2338256.29 |  |  |  | 1432705.52 |  | 905550.77 | [15 empty] | 183141.28
4 | ул. Печатникова, д.6 | 1046699.87 | 970673 |  |  |  | 970673 | [17 empty] | 76026.87
5 | ул. Рабочая, д. 29 | 3984399.97 | 3694993.76 |  | 3694993.76 | [19 empty] | 289406.21
6 | ул. Адрианова, д.12 | 2398221.9 | 0 | [10 empty] | 952.62 | 2255170.3 | [9 empty] | 143051.6
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
Итого |  | 3261966.87 | 426839 | 0 | 0 | 0 | 261490 | 0 | 165349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.3 | 2598195.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236932.12 | 0
1 | ул.Тимофеевская, д.66 | 460270.38 | 426839 |  |  |  | 261490 |  | 165349 | [15 empty] | 33431.38
2 | ул. Шевчука, д.3 | 2801696.49 | 0 | [10 empty] | 775.3 | 2598195.75 | [9 empty] | 203500.74
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2020году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025годов
| ИТОГО | 5679007.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 5266514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412493.76 | 0
1 | ул. Володарского, д.43 | 4007708.24 | 0 | [10 empty] | 940 | 3716609.04 | [9 empty] | 291099.2
2 | ул. Рабочий городок, д.48 | 1671299.6 | 0 | [10 empty] | 392 | 1549905.04 | [9 empty] | 121394.56
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017году и которые планируется отремонтировать в период 2023-2025 годов
| ИТОГО | 15689388.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.49 | 3980377.05 | 0 | 0 | 3787.69 | 10569415.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139576.06 | 0
1 | ул. Володарского, д.177 | 11397253.15 | 0 | [14 empty] | 3787.69 | 10569415.62 | [5 empty] | 827817.53
2 | ул.Загородная, д.16 | 4292135.58 | 0 | [10 empty] | 878.49 | 3980377.05 | [9 empty] | 311758.53
1. В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.
2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).
3. В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.
4. Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

## Раздел III
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого | Осташковский городской округ | 28307.9 | 880 | 9 | 61066312.7
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого | Осташковский городской округ | 15645.9 | 517 | 5 | 32177893.1
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого | Осташковский городской округ | 13807.21 | 451 | 5 | 29816233.87
Капитальный ремонт не был завершен в 2022 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Осташковский городской округ | 8192.7 | 279 | 6 | 13252609.1
Капитальный ремонт не был завершен в 2021 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Осташковский городской округ | 3210.2 | 128 | 2 | 3261966.87
Капитальный ремонт не был завершен в 2020 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Осташковский городской округ | 2377.8 | 51 | 2 | 5679007.84
Капитальный ремонт не был завершен в 2017 году и планируется завершить в период 2023-2025 годов
Итого | Осташковский городской округ | 8481.3 | 284 | 2 | 15689388.73